1er. Trimestre 2024

Informe Trimestral de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual

Departamento Planificación y Desarrollo

Div. FMEPPP

Introducción.

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, creada bajo el decreto No 204-20 con el fin de ejecutar los objetivos establecidos por la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego que son: Fomentar el uso eficiente y racional del agua para riego a través de la implementación de tecnologías modernas de riego, impulsar la productividad agrícola de consumo interno y de exportación a la vez de introducir nuevas porciones de terreno a la agricultura intensiva.

Enmarcado en los avances y logros obtenidos durante el año 2023, para el año 2024 sean realizados los esfuerzos y ajustes necesarios con el fin de crear tanto la estructura como las capacidades suficientes para el cumplimiento de los objetivos antes mencionados con eficiencia y las actividades que emanan de estos con efectividad. Respecto al cumplimiento de nuestro Plan Operativo Anual, se presenta este documento, en el cual se pretende resaltar los avances y logros en el cumplimiento de este, en el mes en cuestión.

La estructura del POA 2024 está diseñada de tal manera que pueda contener actividades que den respuesta a las necesidades indicadas en el Plan Estratégico Institucional, en ese sentido se enfoca en los 5 ejes estratégicos identificados en el PEI 2022-2025 y sus actualizaciones, identificando los productos y actividades que permitan alcanzar cada eje estratégico, así como los indicadores, porcentaje de ejecución o avance, indicación del estatus general y en el caso de desvío la definición de la causa.

Este informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2024 corresponde al período comprendido a los meses de enero, febrero y marzo de 2024, basado en las informaciones que fueron suministradas por las distintas áreas de la institución, mediante una herramienta desarrollada por el Departamento de Planificación y Desarrollo que permite captar de manera ordenada y precisa estas informaciones.

Con este informe pretendemos indicar el avance de la ejecución del trimestre a nivel de productos, actividades y resultados de lo programado, así como de la institución en general, sin dejar de lado aquellas actividades que por el dinamismo propio de la labor no fueron incluidos en la programación. Ofreciendo detalles de las acciones relevantes realizadas durante el período mencionado, con el fin primero de socializarlo con el equipo para revisión y fortalecimiento y, segundo para cumplir con las leyes y normativas de transparencia.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

Estructura del Plan Operativo Anual.

El POA 2024 de Tecnificación Nacional de Riego fue diseñado con el objetivo de contener las diferentes actividades alineadas con los requerimientos necesarios para el cumplimiento de lo planificado en el PEI 2022 – 2025 y sus modificaciones.

| Eje Estratégico | Líneas Estratégicas |
| --- | --- |
| Implementar una gestión pública eficiente y transparente, orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo sostenible de la nación. | Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto. |
|  | Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación. |
|  | Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución. |
|  | Impulsar la creación de capacidades y competencias en los colaboradores, orientadas al desarrollo institucional y cumplimiento de sus objetivos. |
|  | Fomentar el cumplimiento de la planificación estratégica y operativa con el fin de potenciar la eficiencia y eficacia de los recursos. |
|  | Implementar un modelo de calidad que promueva la aplicación de procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la presentación de servicios. |
|  | Implementar las tecnologías TIC como herramientas para el desarrollo y la transparencia de los procesos internos. |
|  | Fomentar la innovación, desarrollo e investigación, herramientas y mecanismos que permitan soluciones novedosas, que contribuyan a la eficiencientización de los procesos. |
| Impulsar la innovación de regadíos, mediante el desarrollo y la adopción de tecnologías, haciendo de la agricultura una actividad más rentable y ambientalmente sostenible. | Concientizar a las entidades vinculadas al sector, los productores y las comunidades de regantes sobre los beneficios de las tecnologías de riego eficiente. |
|  | Promover la organización de demostraciones prácticas en campo, donde los agricultores observen el funcionamiento de las tecnologías de riego eficiente. |
|  | Proveer asesoramiento técnico a los productores y entidades públicas y privadas sobre la selección, diseño e instalación de sistemas de riego eficientes. |
|  | Fomentar la competitividad de los costos de los insumos para la construcción, reparación y mantenimiento de los sistemas de riego presurizado. |
|  | Promover la actualización e implementación de las políticas públicas sobre el riego agrícola. |
|  | Recopilar datos sobre el uso del agua, la productividad de los cultivos, los costos operativos y otros indicadores relevantes. |
|  | Impulsar la utilización de mecanismos que contribuyan al mejoramiento de la capacidad de crédito de los productores agrícolas. |
|  | Promover la zonificación de cultivo como herramienta de planificación e implementación de políticas agropecuarias. |
| Fomentar los medios y las capacidades técnicas que incrementen la eficiencia en el uso del agua, contribuyendo al aumento de la productividad y la competitividad agrícola, aprovechando el potencial exportador. | Capacitar a productores, técnicos y profesionales del sector agrícola, con el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre las prácticas y tecnologías de riego eficiente. |
|  | Promover la vinculación de la academia en el estudio y desarrollo de capacidades técnicas vinculadas al riego de alta eficiencia. |
|  | Aumentar la disponibilidad y el acceso de las informaciones sobre técnicas de irrigación más eficientes. |
|  | Promover el aumento de la disponibilidad de recursos humanos capacitados en técnicas de irrigación más eficientes. |
|  | Fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucionales que permitan el acompañamiento gubernamental a los productores. |
|  | Promover la práctica de medición del uso del agua y los insumos agrícolas. |
|  | Impulsar la utilización de prácticas y tecnologías de producción que permitan el aumento de la rentabilidad de los cultivos. |
|  | Coordinar capacitaciones orientada a aumentar la eficiencia en la programación de los cultivos. |
| Impulsar acciones que contribuyan a fomentar la participación de las mujeres y los jóvenes en el desarrollo del sector agrícola. | Promover estudios que contribuyan a identificar situaciones de discriminación y adoptar acciones que contribuyan a la inclusión de las mujeres y los jóvenes. |
|  | Desarrollar programas de capacitación especializados a mujeres y jóvenes que contribuyan a la creación de capacidades en técnicas eficientes de riego y producción agrícola intensiva. |
|  | Promover acuerdos interinstitucionales con entidades vinculadas a los temas de mujer y juventud para la implementación de iniciativas comunes. |
|  | Promover el fortalecimiento de la capacidad asociativa de los productores agrícolas, especialmente mujeres y jóvenes. |
|  | Desarrollar iniciativas de inversión focalizadas a mujeres y jóvenes como beneficiarios principales. |
| Impulsar la implementación de un enfoque de producción agrícola sostenible orientada a la gestión eficiente de los recursos naturales y los efectos del cambio climático. | Promover un uso más eficiente de los fertilizantes agrícolas y plaguicidas. |
|  | Fomentar la utilización de variedades de cultivos más resilientes. |
|  | Impulsar prácticas de riego eficientes que contribuyan con la disminución de la degradación de los suelos. |
|  | Promover iniciativas que contribuyan al cambio a cultivos más resilientes. |
|  | Impulsar la medición de los niveles de contaminación por lixiviación. |
|  | Promover el mejoramiento de la infraestructura hídrica. |

Aspectos metodológicos.

La evaluación del POA fue coordinada por la División de Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, en conjunto con el Departamento de Planificación y Desarrollo, quienes por medio de una matriz que se facilitó a las áreas estas colocaron sus ejecutorias según la planificación realizada y se realizaron reuniones con el fin de verificar y validar las informaciones.

Las informaciones suministradas fueron analizadas por productos contenidos en el POA, con el fin que pudiese evaluarse por áreas y así ver el avance en el cumplimiento de la planificación estratégica.

Con el fin de mostrar de manera gráfica e implantar un toque de dinamismo, el avance en el cumplimiento de los productos se clasificó con rangos de puntuación representado “con colores de semáforo”, como se define a continuación:

| No. | Color | Rango | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0% - 59% | Bajo |
| 2 |  | 60% - 79% | Medio |
| 3 |  | 80% - 100% | Alto |
| 4 |  | - | Suspendido / Reprogramado |
| 5 |  | - | Sin empezar |

Ejecución del POA 2024.

| Línea de acción No.: 1.1.1 – Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Implementación de la Programación Trimestral de gastos 2024 | Programación de gastos SIGEF | Programación trimestral de gastos | 4 programaciones trimestrales en el año | 25% |  | Primer trim implementado |
| 2 | Gestión del presupuesto institucional 2024 | Ejecución presupuestaria mensual | Informe de ejecución mensual | 12 informes mensuales de ejecución presupuestaria | 25% |  | Informe de los meses de enero, febrero y marzo elaborados |
| 3 | Remisión de documentación a la OAI | Documentaciones solicitadas por transparencia | Correo electrónico | 100% de las documentaciones solicitadas remitidas. | 100% |  |  |
| 4 | Remisión de corte y cierre a DIGECOG | Informes de corte y cierre | Informes colgados en DIGECOG | 100% de las documentaciones remitidas | 100% |  |  |
| 5 | Gestión del portal único de solicitudes de acceso a la información pública. | Solicitudes de libre acceso a la información contestadas | Solicitudes de acceso a la información satisfechas | 90% de las solicitudes procesas y contestadas en el tiempo establecido | 100% |  |  |
| 6 | Suministro de documentos para la alimentación del portal transparencia | Respuesta de solicitud de libre acceso a la información remitida | Correo electrónico | 100% de las solicitudes de acceso a la información pública respondidas en los tiempos establecidos | 89% |  | Puntuación del portal alcanzada en el mes de enero |
| 7 | Elaboración de informe trimestral de activos fijos | Socializar la información sobre el estado del inventario institucional | Correo electrónico | 4 informes de inventario de activos realizados y publicados durante el año 2024 | 25% |  | Se elaboró el informe correspondiente al 1er trimestre |
| 8 | Elaboración de la programación trimestral de gastos de 2024 | Planificación del gasto para el trimestre | Reporte de registro en el SIGEF | 4 programaciones trimestrales de gastos elaboradas de manera oportuna | 25% |  | Se elaboró el informe correspondiente al 1er trimestre |
| 9 | Gestión del portal Transparencia | Cumplidos los requerimientos del portal transparencia | Puntuación alcanzada | Calificación promedio del 85% del portal Transparencia institucional durante el año 2024. | 89% |  | Puntuación correspondiente al mes de enero |
| 10 | Remisión de las informaciones de corte y cierra de la ejecución de gastos a DIGECOG | Informe de corte y cierre de la ejecución de gastos | Correo electrónico de remisión | 100% de las informaciones requeridas por DIGECOG remitidas oportunamente | 0% |  |  |
| 11 | Reporte trimestral de avance en la ejecución a las entidades que conforman la comisión | Divulgar el avance en las ejecutorias acordadas de manera trimestral | Correo electrónico de remisión del informe | 4 reportes trimestrales de avance de la ejecución a las entidades que conforman la comisión | 0% |  | La reunión de seguimiento está pautada para el mes de abril |
| 12 | Elaboración de opiniones jurídicas | Opinión jurídica remitida | Remisión de opinión legal aprobada | 100% de las opiniones jurídicas solicitadas elaboradas en 2 días laborables durante el año 2024 | 100% |  |  |
| 13 | Elaboración de informe trimestral de seguimiento de los proyectos de cooperación internacional | Seguimiento de los proyectos de cooperación internacional | Informes elaborados y remitidos | 4 informes mensuales de seguimiento proyecto de cooperación internacional elaborados durante el 2024 | 25% |  | Se elaboró el informe del 1er trimestre |
| 14 | Elaboración de Memoria Anual Institucional 2024 | Mostrar las ejecutorias durante el año | Memorias aprobadas y socializadas | 100% de la memoria institucional elaborada | 0% |  |  |
| 15 | Elaboración de informe trimestral de estadística | Informes estadísticos trimestrales | Informes trimestrales remitidos | 4 informes trimestrales elaborados y remitidos a la OAI | 25% |  | Se elaboró el informe del 1er trimestre |
| 16 | Actualización mensual del portal institucional. | Portal institucional actualizado | Informe de actualización del protal | 12 reportes de actualización del portal institucional durante el año 2024 | 25% |  | Se elaboraron los informes de los primeros 3 meses del año |

| Línea de acción No.: 1.1.2 – Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Elaboración y socialización de reportes mensuales de inventario de almacén | Informe mensual de inventario de almacén | Informe socializado y remitido | 12 informes mensuales de inventarios elaborados | 25% |  | Se elaboraron los reportes de los primeros 3 meses del año |
| 2 | Elaboración de las estadísticas trimestrales OAI | Estadísticas de las solicitudes de acceso a la información | Estadísticas elaboradas y publicadas | 4 informes de estadísticas trimestrales | 25% |  | Se elaboró el informe del 1er. trimestre |
| 3 | Elaboración de informes trimestral de activos fijos | Informe trimestral de inventario | Informe aprobado y remitido | 4 informes trimestrales elaborados oportunamente | 25% |  | Se elaboró el informe del 1er. trimestre |
| 4 | Revisión y ajuste de matriz de seguimiento POA de las unidades | Herramienta de seguimiento de los POA de las unidades | Matrices revisadas y ajustadas | 100% de las matrices revisadas y ajustadas | 100% |  |  |
| 5 | Revisión, ajuste y actualización de formatos de Informes de seguimiento y evaluación | Formatos de informes de seguimiento y evaluación alineados a los requerimientos. | Formatos revisados, ajustados y validados | 100% de los formatos de informes de seguimiento y evaluación revisados, ajustados y actualizados | 100% |  |  |
| 6 | Elaboración del Informe mensual de seguimiento y evaluación del POA 2024. | Dar a conocer el desempeño mensual del POA por medio de un informe | Informe mensual remitido | Elaboración y remisión de 12 informes de seguimiento y evaluación del POA 2024 | 8% |  | Los informes de enero y febrero no fueron elaborados por ajustes del POA para el mes de febrero. |
| 7 | Elaboración del informe trimestral de seguimiento y evaluación del POA | Dar a conocer el desempeño trimestral del POA por medio de un | Informe trimestral remitido | Elaboración y remisión de 4 informes de seguimiento y evaluación del POA | 25% |  | Se elaboró el informe del 1er trimestre. |
| 8 | Elaboración del Informe semestral de seguimiento y evaluación del POA. | Dar a conocer el desempeño del POA por medio de un informe | Informe semestral remitido | Elaboración y remisión de 2 informes semestrales de seguimiento y evaluación del POA | 0% |  |  |
| 9 | Elaboración de informe anual de desempeño de POA | Dar a conocer el avance alcanzado del POA durante el año por medio de un informe | Informe anual remitido | Elaboración y remisión del informe de desempeño anual a final del año | 0% |  |  |
| 10 | Elaboración de informe mensual de ejecución de la programación PPP | Dar a conocer la ejecución de la programación de los PPP institucionales | Informe mensual remitido | Elaboración de 12 informes mensuales de ejecución de la programación | 25% |  | Se elaboraron los informes de los primeros meses del año |
| 11 | Elaboración de informe trimestral de gestión y desempeño de PPP | Dar a conocer el desempeño trimestral de los Programas y proyectos institucionales | Informe trimestral remitido | Elaboración de 4 informes trimestrales de gestión y desempeño PPP | 25% |  | Se elaboró el informe del 1er trimestre |
| 12 | Elaboración del Informe Semestral de Gestión PPP | Dar a conocer el desempeño semestral de los Programas y proyectos institucionales | Informe semestral remitido | Elaboración de 2 informes semestrales de gestión PPP | 0% |  |  |
| 13 | Elaboración del Informe Mensual de Ejecución Físico - Financiero | Dar a conocer el nivel de ejecución de las metas físicas y financieras | Informe mensual remitido | Elaborar 12 informes mensuales de la ejecución física y financiera | 25% |  | Se elaboraron los informes de los primeros meses del año |
| 14 | Elaboración del Informe Trimestral de Ejecución Físico - Financiero | Dar a conocer el nivel de ejecución de las metas físicas y financieras | Informe trimestral remitido | Elaborar 4 informes mensuales de la ejecución física y financiera | 25% |  | Se elaboró el informe del 1er trimestre |
| 15 | Elaboración del Informe Semestral de Ejecución Físico - Financiero | Dar a conocer el nivel de ejecución de las metas físicas y financieras | Informe semestral remitido | Elaborar 2 informes mensuales de la ejecución física y financiera | 0% |  |  |
| 16 | Elaboración del informe anual de desempeño presupuestario | Dar a conocer la ejecución y comportamiento de la meta física, financiera y el presupuesto institucional | Informe anual remitido | Elaboración de un informe anual de desempeño presupuestario | 0% |  |  |
| 17 | Implementación de las Normas de Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC A1) | Certificación NORTIC A1:2014 | Certificación aprobada | 100% de los requerimientos de las NORTIC A1:2014 implementados al mes de junio 2024 | 0% |  |  |
| 18 | Implementación de las Normas de Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC A2) | Certificación NORTIC A2:2022 | Certificación aprobada | 100% de los requerimientos de las NORTIC A2:2022 implementados al mes de junio 2024 | 0% |  |  |
| 19 | Implementación de las Normas de Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC A3) | Certificación NORTIC A3:2018 | Certificación aprobada | 100% de los requerimientos de las NORTIC A3:2018 implementados al mes de junio 2024 | 0% |  |  |
| 20 | Implementación de las Normas de Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC E1) | Certificación NORTIC E1:2022 | Certificación aprobada | 100% de los requerimientos de las NORTIC E1:2022 implementados al mes de junio 2024 | 0% |  |  |

| Línea de acción No.: 1.1.3 – Promover una gestión eficiente y eficaz de los Recursos Humanos de la institución. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Producción de campaña de comunicación interna sobre temas institucionales. | Divulgación efectiva de temas institucionales | Red de comunicación interna, murales, mensajes, etc. | 5 campañas de comunicación interna realizada | 20% |  |  |
| 2 | Realización de la Evaluación del desempeño | Informe de Evaluación del Desempeño Institucional | Informe de valuación elaborado y remitido | 90% de los colaboradores de la institución con evaluación del desempeño realizada | 40% |  |  |
| 3 | Ejecución del Plan de Integración de Personal 2024 | Capacidades de colaboración y trabajo en equipo fortalecidas | Informe trimestral de actividades de integración | 80% del Plan de Integración del Personal ejecutado | 10% |  |  |
| 4 | Elaboración de Plan de Recursos Humanos 2025 | Plan de Recursos Humanos 2025 elaborado y remitido al MAP | Plan de Recursos Humanos elaborado y remitido | Plan de Recursos Humanos 2025 elaborado y remitido al MAP | 0% |  |  |
| 5 | Elaboración y ejecución del Plan de Comunicación Interna 2024 | Personal institucional con un mayor nivel de satisfacción | Plan de comunicaciones elaborado | 80% de las comunicaciones programadas enviadas | 60% |  |  |

| Línea de acción No.: 1.1.4 – Impulsar la creación de capacidades y competencias en los colaboradores, orientadas al desarrollo institucional y cumplimiento de sus objetivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Establecimiento de Alianzas de Cooperación Internacional identificadas para el fortalecimiento institucional | Alianzas de cooperación internacional | Informe de acercamiento. | 75% de las alianzas de cooperación identificadas establecidas para finales del año 2024 | 0% |  |  |
| 2 | Ejecución del Plan de Capacitación 2024. | Competencias desarrolladas en los colaboradores | Reportes de ejecución de capacitación | 80% de la programación de las capacitaciones ejecutada | 30% |  |  |
| 3 | Elaboración de Plan de Capacitación 2025 | Plan de capacitación 2025 | Plan de capacitación remitido al INAP | Plan de Capacitación elaborado y remitido al INAP | 10% |  |  |

| Línea de acción No.: 1.1.5 – Fomentar el cumplimiento de la planificación Estratégica y operativa con el fin de potenciar la eficiencia y eficacia de los recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Elaboración del mapa de Stakeholders institucional | Mapa de Stakeholders | Mapa elaborado | Mapa elaborado para el mes de febrero | 80% |  |  |
| 2 | Elaboración e implementación de la estrategia de comunicación | Estrategia de comunicación | Estrategia de comunicación elaborada e implementada | Implementación del 90% | 0% |  |  |
| 3 | Gestión del plan anual de compras y contrataciones (PACC) | Procesos de adquisición y contratación realizado | Subindicador DGCCP | 90% de los procesos de compras y contrataciones programados realizados durante el año 2024 | 25% |  |  |
| 4 | Elaboración del Plan Operativo Anual 2025 | Planificación Operativa de la institución 2025 | Plan Operativo Anual aprobado y publicado | 100% del Plan Operativo Anual Elaborado | 0% |  |  |
| 5 | Coordinación de elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025 | Planificación Anual de Compras y Contrataciones | Listado de participación | 100% de la elaboración del PACC coordinada | 0% |  |  |
| 6 | Elaboración y aprobación del Plan de Gestión de Riesgos | Gestión del Riesgo institucional planificada | Plan de gestión de riesgos | 100% del Plan de Gestión de Riesgos elaborado y aprobado | 100% |  |  |
| 7 | Implementación del Plan de Gestión de Riesgo | Gestión de los riesgos identificados | 4 informes trimestrales de implementación | 85% del Plan de gestión de riesgo implementado | 25% |  |  |

| Línea de acción No.: 1.1.6 – Implementar un modelo de calidad que promueva la aplicación de procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de los servicios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Realización de diagnóstico del sistema de comunicación interna institucional | Informe diagnóstico | Informe del diagnóstico del sistema comunicacional | Informe elaborado al mes de marzo de 2024 | 100% |  |  |
| 2 | Gestión eficiente de requerimientos de transportación | Servicios de transportación ejecutados | Reporte de servicio realizado | 100% de los requerimientos de transportación realizados | 0% |  |  |
| 3 | Elaboración e implementación de la programación de mantenimiento de la planta física de la sede central y las regionales | Reporte de ejecución de la programación de mantenimiento | Reporte de mantenimiento socializados y remitidos | 90% de la programación de mantenimiento implementada | 0% |  |  |
| 4 | Elaboración e implementación del plan de seguridad e integridad física | Seguridad e integridad física de la institución reforzadas | Reporte de implementación del plan | 90% de la programación del plan implementado | 0% |  |  |
| 5 | Levantamiento, documentación y elaboración de manuales procesos y procedimientos de las áreas de apoyo | Manuales de Procesos y procedimientos elaborados | Manuales de políticas y procedimientos áreas de apoyo | 80% de los procesos y procedimientos elaborados | 10% |  | Se están lavantando los procedimiento de administrativo financiero |
| 6 | Levantamiento, documentación y elaboración de manuales procesos y procedimientos de las áreas estratégicas | Manuales de Procesos y procedimientos elaborados | Manuales de políticas y procedimientos áreas estratégicas | 80% de los procesos y procedimientos elaborados | 0% |  |  |
| 7 | Implementación del Plan de mejora CAF 2024 | Requerimientos de calidad programados | Calificación de cumplimiento | 85% del plan de mejora implementado | 20% |  |  |
| 8 | Elaboración, aprobación y remisión del Plan de Mejora CAF 2025 | Plan de mejora CAF 2025 remitido al MAP | Plan de mejora CAF | 100% del plan de mejora elaborado, aprobado y remitido | 0% |  |  |
| 9 | Elaboración, implementación y análisis de encuesta de satisfacción de la calidad en los servicios internos | Conocimiento del nivel de satisfacción de la calidad de los servicios internos | Informe de encuesta | 80% de los colaboradores encuestados | 0% |  |  |
| 10 | Ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2024 | Colaboradores con un mayor nivel de satisfacción y mejores condiciones laborales | Informe trimestral de ejecución del plan | 80% del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2024 ejecutado | 20% |  |  |
| 11 | Gestión e implementación de las solicitudes de soporte técnico | Situaciones solucionadas | Informe de soporte técnico realizado | 85% de las solicitudes de soporte técnico cumplidas en 3 días laborables durante el año 2024 | 100% |  |  |

| Línea de acción No.: 1.1.8 – Fomentar la innovación, desarrollo e investigación, herramientas y mecanismos que permitan soluciones novedosas que contribuyan a la eficientización de los procesos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Evaluar y gestionar la aplicación de mejoras y automatización de los procesos basados en aplicaciones informáticas. | Procesos mejorados/ aplicación elaborada e implementada | Procesos automatizados | 3 procesos evaluados y gestionadas la mejora y/o automatización basada en aplicaciones informáticas | 20% |  | Se ha avanzado el 60% del SIAGUI (módulo de compras) |

| Línea de acción No.: 2.1.1 – Concientizar las entidades vinculadas al sector, los productores y las comunidades de regantes sobre los beneficios de las tecnologías de riego de alta eficiencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Producción de videos educativos e institucionales | Contenido educativo disponible en las redes | Videos educativos colgados | 20 videos educativos elaborados y subidos | 35% |  | Se han elaborado 7 videos educativos “Aprendiendo con riego” |
| 2 | Gestión de promociones en redes sociales | Publicaciones en redes sociales | Publicaciones colgadas | 10 publicaciones en redes sociales | 30% |  |  |
| 3 | Redacción y difusión de notas de prensa. | Notas de prensa | Notas de prensa publicadas | 40 notas de prensas redactadas y publicadas | 40% |  | Se han elaborado y publicado 8 notas de prensa |
| 4 | Gestión de entrevistas en medios de comunicación especializados y generalistas | Entrevistas gestionadas en medios de comunicación | Correos electrónicos, comunicaciones | 15 entrevistas gestionadas | 27% |  | Se han gestionado 4 entrevistas |

| Línea de acción No.: 2.1.3 – Proveer asesoramiento técnico a los productores y entidades públicas y privadas sobre la selección, diseño e instalación de sistemas de riego eficientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Asesorías y asistencias técnicas a organizaciones públicas, privadas y productores | Asesorías y asistencias técnicas realizadas | Informe de asistencia técnica | 150 asesorías y asistencias técnicas realizadas | 31% |  | Se han realizado 47 asesorías y asistencias técnicas |
| 2 | Evaluación de los diseños hidráulicos de los proyectos de tecnificación seleccionados. | Diseño hidráulico de los proyectos seleccionados validados | Informe de evaluación remitido | 100% de los proyectos seleccionados con informe de evaluación de los diseños hidráulicos | 0% |  |  |
| 3 | Evaluación del presupuesto de los proyectos de tecnificación seleccionados | Evaluación del presupuesto de los proyectos de tecnificación seleccionados | Informe de validación remitido | 100% de los proyectos seleccionados con informes de evaluación del presupuesto | 0% |  |  |
| 4 | Levantamiento e identificación de asistencias técnicas a los productores y organizaciones de las comunidades de la región sur. | Asistencia técnica identificada mediante el formulario | Elaboración de informe de asistencias técnicas identificadas | 85% de las asistencias técnicas programadas levantadas e identificadas durante el año 2024 | 100% |  |  |
| 5 | Levantamiento e identificación de asistencias técnicas a los productores y organizaciones de las comunidades de la región Norte. | Asistencia técnica identificada mediante el formulario | Elaboración de informe de asistencias técnicas identificadas | 85% de las asistencias técnicas programadas levantadas e identificadas durante el año 2024 | 100% |  |  |

| Línea de acción No.: 2.1.5 – Promover la actualización e implementación de las políticas públicas sobre el riego agrícola. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Elaboración de reglamento de supervisión de proyectos | Reglamento del Dpto. elaborado y aprobado. | Reglamento aprobado y socializado | 100% del reglamento del Dpto. de Supervisión de Proyectos elaborado | 90% |  | En proceso de aprobación para la socialización |

| Línea de acción No.: 2.1.7 – Impulsar la utilización de mecanismos que contribuyan al mejoramiento de la capacidad de crédito de los productores agrícolas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Acuerdos y convenios de cooperación internacional formalizados | Acuerdos y convenios de cooperación firmados | Acuerdos negociados | Formalizados el 75% de acuerdos o convenios de cooperación internacional. | 0% |  |  |

| Línea de acción No.: 2.1.8 – Promover la zonificación de cultivo como herramienta de planificación e implementación de políticas agropecuarias. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Determinación de la zonificación de cultivo | Cultivos con sus zonas determinadas | Información acoplada en la capa | 15 cultivos identificados y determinada la zonificación de estos para el año 2024 | 10% |  |  |
| 2 | Actualización de la zonificación de potencial de cultivo | Mapas de zonificación potencial de cultivo con variables actuales | Capas con tablas de aptitudes creadas | 60% de los mapas de zonificación actualizados | 0% |  |  |
| 3 | Generación de capas índice de aridez. | Capa indicativa del índice de aridez en el país | Capas creadas y acopladas | 100% de la capa creada y generada | 0% |  | Debido a errores en la data no se ha podido empezar la creación de la capa |

| Línea de acción No.: 3.1.1 – Capacitar a productores, técnicos y profesionales del sector agrícola, con el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre las prácticas y tecnologías de riego eficiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Elaboración de plan y programa de capacitación | Roles, logística, cronograma, tipo de capacitación, etc. determinada | Remisión del cronograma aprobado | 100% de las capacitaciones con plan y programa elaborado | 100% |  |  |
| 2 | Capacitación a productores | Productores capacitados | Listado de participación | 2,900 productores capacitados | 11% |  |  |

| Línea de acción No.: 3.1.3 – Aumentar la disponibilidad y el acceso de las informaciones sobre técnicas de irrigación más eficientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Organización y desarrollo de eventos educativos e institucionales | Eventos educativos | Listado de asistencia, publicaciones de realización de eventos | 4 eventos realizados | 50% |  |  |
| 2 | Elaboración y difusión de suplementos informativos | Suplemento | Correo electrónico, acuse de recibo | 2 suplementos informativos divulgados | 50% |  |  |
| 3 | Elaboración y difusión de boletín mensual informativo en formato digital | Boletín mensual digital | Correo electrónico | 12 boletines mensuales | 25% |  |  |
| 4 | Elaboración de manual de productividad, costos operativos, etc. de los cultivos | Productividad, costos operativos, etc., identificados | Manuales elaborados | Elaborar 15 manuales de productividad, costos operativos, etc., durante el año 2024 | 0% |  |  |
| 5 | Elaboración y actualización del catálogo de precios de componentes de riego | Determinación de rangos de precios de los componentes de riego | Catálogo actualizado | 100% del catálogo de precios elaborado y actualizado | 0% |  |  |

| Línea de acción No.: 3.1.7 – Impulsar la utilización de prácticas y tecnologías de producción que permitan el aumento de la rentabilidad de los cultivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Elaborar metodología y formato de análisis para la determinación de costos asociados a modelos de producción | Herramientas de determinación de los costos asociados a modelos productivos | Herramienta de determinación de costos remitidas | Estructurar metodología y formatos de análisis elaborados y aprobados para 11 rubros | 70% |  |  |
| 2 | Elaboración de informes de impacto en el costo beneficio de la tecnificación en los rubros agrícolas | Identificar el impacto de la tecnificación en el costo de producción y en la rentabilidad de los rubros agrícolas | Informes aprobados y remitidos | Elaborar informes de impacto costo – beneficio de la tecnificación en 5 rubros agrícolas | 90% |  |  |
| 3 | Levantamiento e identificación de potenciales zonas para tecnificar de la Región Sur | Zonas potenciales de para tecnificación del riego identificadas. | Informe de zonas potenciales | 85% de las zonas potenciales de tecnificación programadas, levantadas e identificadas para el año 2024 | 100% |  |  |
| 4 | Levantamiento e identificación de potenciales zonas para tecnificar de la Región Norte | Zonas potenciales de para tecnificación del riego identificadas. | Informe de zonas potenciales | 85% de las zonas potenciales de tecnificación programadas, levantadas e identificadas para el año 2024 | 100% |  |  |

| Línea de acción No.: 3.1.8 – Coordinar capacitaciones orientada a aumentar la eficiencia en la programación de los cultivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Producto | Medio de verificación | Meta anual | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Coordinación y socialización y capacitación con los actores principales ubicados en las comunidades seleccionadas del regional sur. | Actores principales con procedimientos institucionales socializados | Informe de coordinación y socialización | 85% de los actores principales de las comunidades programadas coordinados para las socializaciones y capacitaciones durante el 2024 | 100% |  |  |
| 2 | Coordinación y socialización y capacitación con los actores principales ubicados en las comunidades seleccionadas del regional Norte. | Actores principales con procedimientos institucionales socializados | Informe de coordinación y socialización | 85% de los actores principales de las comunidades programadas coordinados para las socializaciones y capacitaciones durante el 2024 | 100% |  |  |

Cumplimiento del POA 2024.

En este trimestre en la institución se han estado realizando esfuerzos orientados a fortalecer la institucionalidad, identificando los procesos y procedimientos, fortaleciendo las competencias y capacidades institucionales, así como las capacidades operativas de las unidades organizacionales, implementando las mejoras identificadas en el período anterior y evaluando las necesidades presentes y futuras de la institución, todo con miras a asegurar la implementación de las estrategias ya definidas.

Entorno al cumplimiento se han identificado 90 actividades importantes que comprende el aspecto de medición del POA, de las cuales 30 actividades, correspondientes al 33.33% no han sido empezadas y las restantes 60 actividades (66.66%) están en proceso de implementación. En ese sentido, entorno al avance en el cumplimiento del POA al mes de marzo este presenta un 12.87% de avance, lo que puede ser identificado como “bajo”, según el criterio de clasificación utilizado en este informe.

Acciones y logros relevantes alcanzados en el primer trimestre 2024.

Desde el área de Recursos Humanos, en coordinación con las demás unidades de la institución se han estado realizando diferentes acciones orientadas a satisfacer los requerimientos establecidos en los diferentes componentes del SISMAP.

Desde el área de Planificación y Desarrollo, se empezó el proceso de actualización de la Planificación institucional, con miras a ajustarse al nuevo período de gobierno, por otro lado, con el área de Calidad y Procesos como abanderada se está coordinando la implementación del plan de trabajo CAF 2024. Además, desde el área de cooperación internacional se han estado haciendo los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los proyectos de cooperación implementados y los acercamientos necesarios para crear las posibilidades de proyectos de cooperación con otras naciones, así mismo se están identificando y gestionando la modernización de los procesos de gestión institucional con el desarrollo de aplicaciones TIC.

Con relación a la transparencia, se han estado realizando actividades orientadas cimentar y fortalecer los procesos internos y la aplicación de los diversos requerimientos emanados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, participando en diversos eventos y desarrollando acciones orientadas a la conformación del Comité de Ética, etc.

Desde las áreas operativas se están realizando los esfuerzos necesarios en aras del cumplimiento de la planificación física, asegurando, en coordinación con las áreas financieras, las limitaciones presupuestarias y legales.

En relación con la Implementación de la Política de Fomento a la Tecnificación de Sistemas de Riego, desde la MAE en coordinación con las áreas misionales, y demás áreas involucradas., se han seguido estado elaborando nuevos esquemas de tecnificación del riego agrícola, con el fin de mejorar la prestación del servicio y crear otras alternativas de implementación de la producción institucional y a la vez se han estado haciendo las coordinaciones necesarias para la implementación de estos esquemas en conjunto con otras instituciones, además, del desarrollo de los servicios o métodos de implementación de estos esquemas.

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).

SISMAP.

Para el trimestre, tanto desde el área de Recursos Humanos, como de Planificación y Desarrollo han realizados esfuerzos orientados a desarrollar acciones y la elaboración de documentos que sirven de evidencias para cumplir con los requerimientos identificados en los diferentes componentes de este sistema.

ITICGE.

Se realizaron diferentes actividades en coordinación con la OGTIC respecto al proceso de implementación de los requerimientos para el cumplimiento de los indicadores y fortalecimiento de las herramientas de tecnología de la información utilizada por la institución, además se llevaron a cabo reuniones con representantes de la OGTIC y el MAP para tratar temas relacionados con los procesos de: simplificación de trámites y burocracia cero.

NOBACI.

La institución realizo acciones tendentes a cumplimiento de estos indicadores, ya que se actualizó y elaboró la matriz de valoración de administración de riesgo (VAR) y el informe sobre los avances y pormenores referentes a dicha matriz con el fin de cumplir con el mandato de las normas básicas de control interno las cuales fueron enviadas al departamento de seguimiento del Ministerio de Agricultura. También se están haciendo actividades entorno a la elaboración de las nuevas políticas de fomento a la tecnificación de los sistemas de riego.

DIGEIG

En este trimestre se realizaron acciones orientadas a fortalecer los procesos de transparencia de la institución, así como cumplir con los requerimientos del Comité de Ética Institucional, lo que facilitará la implementación de los procesos de transparencia a lo interno de la institución garantizando, as su vez, la transparencia en la gestión institucional. Además, el comité de ética estuvo representando a la institución en el congreso de las comunicaciones gubernamentales y cumplimientos normativos.

IGP

Se gestionó la remisión de las informaciones para el cumplimiento de este indicador, sin embargo, al momento de la elaboración de este informe, quedó pendiente de parte de los analistas de DIGEPRES indicar la puntuación alcanzada en este indicador de gestión.

Compras y Contrataciones Públicas.

Durante este trimestre se gestionaron los diferentes procesos de Compras y Contrataciones de bienes y servicios de la institución de manera eficiente, manteniendo la ejecución del PACC dentro del rango aceptable, teniendo una desviación menor del 10% de los procesos programados.

| TABLA DE INDICADORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | indicador | Frecuencia | % Avance |
| 1 | SISMAP | Según requerimiento | 86.45 |
| 2 | ITICGE | Mensual | 0.0 |
| 3 | NOBACI | Mensual | 0.0 |
| 4 | DIGEIG | Mensual mes de enero | 89.63 |
| 5 | IGP | Mensual no emitido | 00 |
| 6 | Compras y Contrataciones | Proyección no emitido | 00 |
| Promedio Tecnificación Nacional de Riego (TNR) |  |  | -- |

Junior Collado

Enc. Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento Planes, Programas y Proyectos

Manuel Mejía

Director Planificación y Desarrollo