INFORME MENSUAL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Octubre 2025

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

INICIATIVAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Proyecto de asistencia técnica en gestión de proyectos de tecnificación de riego y aplicación de mecanismos financieros de fideicomiso.

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (TNR), en coordinación con el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) se formalizó un acuerdo internacional con la Comisión Nacional de Riego, de la hermana nación de Chile, de asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades institucionales orientadas a la aplicación del modelo de gestión de proyectos de tecnificación de riego basado en bonificación por medio de convocatorias y la aplicación de mecanismo de financiamientos del Fideicomiso. A continuación, presentamos una descripción del proyecto:

Objetivo General:

Contribuir a aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua para el riego en la agricultura de la República Dominicana, garantizando el desarrollo sostenible a largo plazo y la disponibilidad del líquido para el consumo humano.

Objetivo Específico:

Fortalecer la capacidad de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la implementación y gestión de proyectos de tecnificación de riego, así como la aplicación de los mecanismos financieros de Fideicomiso.

Resultados Esperados:

Al finalizar la implementación de este proyecto de asistencia técnica, por parte de las instituciones, Comisión Nacional de Riego de Chile y Tecnificación Nacional de Riego de República Dominicana, se esperan obtener los siguientes resultados:

- Mejorado el proceso operativo e implementación de proyectos de tecnificación de riego en la institución.

- Fortalecida la aplicación del esquema de Fideicomiso e inversión pública para financiamientos de proyectos de tecnificación.

- Fortalecida la capacidad institucional en la implementación y aplicación del esquema de financiamiento de Fideicomiso e Inversión en los proyectos de tecnificación de riego.

Beneficiarios directos e indirectos del proyecto:

El proyecto de asistencia técnica en gestión de proyectos de tecnificación de riego y aplicación de mecanismos financieros de fideicomiso tendrá los siguientes beneficiarios:

- De forma directa será el personal de Tecnificación Nacional de Riego, con el aumento de las capacidades y competencias en estos para la implementación de un esquema de financiamientos por medio del Fideicomiso e Inversión Pública, así como en la Gestión e Implementación de proyectos de tecnificación del riego agrícola basada en un esquema de bonificación y por medio de convocatorias.

- De forma indirecta será la población de las áreas escogidas para la implementación de los proyectos.

Cronograma del Proyecto:

El proyecto asistencia técnica en gestión de proyectos de tecnificación de riego y aplicación de mecanismos financieros de fideicomiso tendrá una duración de dos años empezando en el último trimestre del año 2021 y culminando en el primer trimestre del 2025, en ese sentido se presenta, a continuación, el cronograma a implementarse:

| CRONOGRAMA DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Detalle | Resp | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Avance |
|  |  |  | 21 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 |  |
| 0 | INICIO FORMAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Alcance de la asistencia técnica | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 0.2 | Revisión y Consenso de Ficha | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 0.3 | Proceso de aprobación de insumos | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 0.4 | Planificación, arranque formal | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1 | MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Jornada de intercambio y transparencia de tecnologías | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2 | Revisión y análisis del proceso de implementación de proyectos de tecnificación de riego en RD | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.3 | Propuesta de Mejora de Procesos Operativos de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego | CNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.4 | Elaboración de Manuales y del Proceso Mejorado de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego | TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2 | MANUAL DE APLICACIÓN DE ESQUEMA DE FIDEICOMISO (FINANCIAMIENTO) PROY. TECNF. RIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Jornada de Intercambio y Transferencia Tecnológica | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.2 | Revisión y Análisis del Esquema de Fideicomiso para Financiamiento de Proyectos de Tecnificación de Riego. | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.3 | Propuesta de Mejora de Esquema de Fideicomiso para el Financiamiento de Proyectos de Tecnificación de Riego. | CNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.4 | Elaboración de Manuales y Reglamentos del Esquema de Fideicomiso de Proyectos de Tecnificación de Riego. | TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 3 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estudio de Demanda y Necesidades de Fortalecimiento Institucional para la Implementación y Aplicación del Esquema de Financiamiento de Fideicomiso en Proyectos de Tecnificación de Riego. | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 3.2 | Diseño de la Estructura y del Flujo de Trabajo | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 3.3 | Acompañamiento y Asesoría en la Etapa Inicial de la Implementación y Aplicación del Esquema de Financiamiento del Fideicomiso en los Proyectos de Tecnificación de Riego. | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 3.4 | Proyecto Piloto para la Capacitación Práctica durante la Implementación y la Aplicación del Esquema de Financiamiento de Fideicomiso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |
| 4 | MECANISMOS DE MONITOREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Reunión Mensual de Seguimiento y Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 4.2 | Reunión Trimestral Directiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |
| 4.3 | Cierre y Elaboración de un Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |
| 4.4 | Seminario Nacional de Difusión de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |

Proyecto asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades en la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de la energía limpia y/o renovable México – República Dominicana (IMTA-TNR).

El proyecto “Asistencia Técnica en el fortalecimiento de las capacidades para la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de energía limpia y/o renovable”, consiste en el fortalecimiento institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, a través del intercambio de experiencias en materia de implementación de proyectos de tecnificación de riego, así como, la estructuración de planes de capacitación en torno a esta materia y la aplicación de energías renovables y/o limpias dentro de la agricultura, dando como prioridad el riego agrícola y temas relacionados, también, tomar aspectos que fomenten la asociatividad en el campo y los conocimientos de los productores en materia de riego tecnificado y que estos tengan la capacidad de ser multiplicadores del mismo a través de la implementación del método de capacitación masiva, el cual será instaurado en nuestros colaboradores que tendrán la responsabilidad de compartir con los agricultores.

Objetivo general:

Contribuir a aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua para el riego en la agricultura y el uso de energía limpia y/o renovable en la Republica Dominicana, garantizando el desarrollo sostenible a largo plazo, y la disponibilidad del líquido para el consumo humano, a través del fortalecimiento institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.

Objetivo Específico:

Fortalecer la capacidad de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la eficientización del uso del agua en la agricultura y el uso de energía limpia y/o renovable.

Resultados esperados:

Al finalizar este proyecto de asistencia técnica, por parte de las instituciones, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y Tecnificación Nacional de Riego de la República Dominicana, se esperan obtener los siguientes resultados:

- Fortalecida la capacidad institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la eficiencia del uso del agua en la agricultura.

- Fortalecida la capacidad institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en el uso de energía limpia y/o renovable en la agricultura, dando como prioridad el riego agrícola.

Beneficiarios directos e indirectos del proyecto:

El proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades en la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de energía limpia y/o renovable tendrá los siguientes beneficiarios:

- De forma directa serán los colaboradores de Tecnificación Nacional de Riego, con el aumento de las capacidades y competencias en la implementación de tecnologías de eficientización del uso del agua en la agricultura y el uso de energía limpia y/o renovable asociada al proyecto de tecnificación de riego agrícola.

- De forma indirecta será la población de la República Dominicana, por medio de la implementación de proyectos de tecnificación del riego, los proceso de capacitación realizados por la institución y las asistencias técnicas suministradas a los productores en las que se vinculen estas tecnologías.

Presupuesto del proyecto:

El proyecto asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades en la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de energía limpia y/o renovable, implementado por IMTA de México y la TNR de República Dominicana, es un proyecto de cooperación internacional de tipo Sur-Sur Bilateral, esto quiere decir que en términos financieros el costo del proyecto será aportado en partes iguales, sin embargo, para esta iniciativa no se han acordado presupuestos de gastos.

Cronograma del Proyecto:

El proyecto asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades en la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de energía limpia y/o renovable tendrá una duración de dos años empezando en el primer trimestre del año 2023 y culminando en el último trimestre del 2024, en ese sentido se presenta a continuación, el cronograma a implementarse:

| CRONOGRAMA DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Detalle | Resp | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  | Estatus % Avance |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 |  |
| 0 | INICIO FORMAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Alcance de la asistencia técnica | IMTA-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 0.2 | Revisión y Consenso de Ficha | IMTA-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 0.3 | Proceso de aprobación de insumos | IMTA-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 0.4 | Planificación, arranque formal | IMTA-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1 | RESULTADO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Estructuración del contenido a tratar en las capacitaciones en torno al tema del uso eficiente del agua en la agricultura. Presentación de equipos de trabajo, así como dependencias. | IMTA-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2 | Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en el uso eficiente del agua en la agricultura. | IMTA-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.3 | Jornadas de capacitación en torno al uso eficiente del agua en la agricultura. | IMTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.4 | Jornadas de capacitación en torno al método de capacitación masiva. | TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |
| 2 | RESULTADO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Estructuración del contenido a tratar en las capacitaciones en torno al tema del uso de energías limpias y/o renovables en la agricultura. | IMTA-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.2 | Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en el uso de energías limpias y/o renovables en la agricultura. | IMTA-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |
| 2.3 | Jornadas de capacitación en torno al uso de energía limpia y/o renovable en la agricultura. | IMTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |
| 2.4 | Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencias tecnológica de experiencias en política y gobernanza. | IMTA-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |
| 3 | RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO. | TNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |